附件1

2014年中学生英才计划天津试点工作

实施方案

一、目的意义

贯彻全国科技创新大会精神，落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》关于“支持有条件的高中与大学、科研院所合作开展创新人才培养研究和试验，建立创新人才培养基地”的要求，通过试点工作，推动基础学科较强的重点高校开发开放优质科技教育资源，发现和培养一批具有科学潜质的科技创新后备人才，建立高校、科研机构与中学联合发现和培养青少年科技创新人才的有效模式。

二、组织机构和工作分工

由市科协、市教委和南开大学共同组成天津市中学生科技创新后备人才培养计划试点工作实施办公室（简称“中学生英才计划”实施办公室），负责项目的日常管理与实施、导师推荐、学生遴选、项目推进等工作。“英才计划”实施办公室设在天津市青少年科技中心。

区县科协与教育局应相互配合，做好本地区英才计划的实施工作。其中，教育部门承担学生的推荐工作；科协承担学生培养过程的组织协调工作。

三、工作目标及任务

1.探索高中与大学联合培养优秀中学生的运行机制和保障机制，发现中学阶段拔尖创新人才成长规律，建立拔尖创新人才健康成长和良性发展的有效渠道。

2.“中学生英才计划”学科范围设定为数学、物理、化学、生物科学和计算机科学。

3.由南开大学聘请上述学科领域的两院院士、学院院长、学术带头人9人担任导师，承担“中学生英才计划”培养任务。担任导师的专家学者德才兼备，具有较高的专业造诣和科研水平，在本学科具有较高的知名度，热心青少年科技创新人才培养事业、具有较高专业造诣和科研水平。每位导师根据具体情况，培养1-5名中学生。

4.2014年，计划从高一、高二两个年级的中学生中共同选拔培养学有余力、有科学潜质、对科学探究有浓厚兴趣的优秀学生进行为期一年的培养。

5.“中学生英才计划”培养周期为2015年1月1日-12月31日。

四、工作进度及要求

1.6月30日前，完成2014年“中学生英才计划”文件下发工作。

2.9月30日前，做好“中学生英才计划”宣传推动工作。市“英才计划”实施办公室拟举办学科报告会。

3.10月18前，各区县教育部门，组织好中学生推荐申报工作。原则上，每个区县每个学科推荐4人；市直属重点高中，每所学校每学科推荐3人。

4.11月10日前，完成被推荐中学生的初选测试。

5.11月15日前，“中学生英才计划”实施办公室向经过初选的学生下发授权号，学生根据授权号进行网上申报。

6.11月30日前，导师及导师所在院系与高校相关部门负责人共同审阅学生网上申报材料，提出拟录取学生名单，并通过网络标记为“通过初审，请于**月**日到***处面试，联系方式****”。未通过初审的会被标记为“您本次申请未通过，感谢您的申请”。

7.12月15日前，“中学生英才计划”实施办公室协助导师和导师所在院系及高校相关部门负责人完成同通过初审学生的面谈及素质测评工作，深入了解学生兴趣爱好、入学动机、性格特征等，对其是否具有科学潜质作出评价，从而确定入选计划学生名单。入选学生名单由导师签名、学校盖章后报“中学生英才计划”实施办公室。

8.12月20日前，“中学生英才计划”实施办公室汇总入选学生名单，报全国办公室核准备案。

9.12月30日前，“中学生英才计划”实施办公室与高校及导师协调，组织简单的拜师仪式。宣讲纪律，对学生提出明确要求。开始进入为期一年的培养考察期。

培养考察期间，学生可根据个人兴趣爱好，在导师指导下开展科学探究。原则上，导师每月至少与学生面谈一次，每三个月做学生成长记录一次，每半年与实施办公室、学生所在中学或学生家长沟通情况一次。培养考察期间，“中学生英才计划”实施办公室经常与高校、导师及中学沟通，了解学生表现情况，协调解决存在的困难和问题。如发现学生不适合继续培养，可由导师提出书面意见并报“中学生英才计划”实施办公室核准后，中止培养程序。

10、2015年12月30日前，培养考察期结束。导师根据学生培养期间的表现做出鉴定，由高校加盖公章后反馈给学生所在中学和“中学生英才计划”实施办公室。“中学生英才计划”实施办公室牵头，根据导师的鉴定、学生个人总结以及学生阶段性科学研究成果进行评估。根据评估结果，择优资助部分优异学生继续进行培养。