地震灾区千名青少年科普体验活动实施方案

四川省青少年科技活动中心作为活动承办单位，具体负责这项活动的组织实施，方案如下：

一、积极准备、统一组织

此次活动将于2009年1月开始，3月底结束。请各县（市）科协、教育部门结合当地的实际情况，根据活动方案的日程时间安排，统一组织参加活动的学生，并做好安全教育工作，防止安全事故发生。

二、各地参加活动学生名额

都江堰市200人；什邡市200人；北川县200人；汶川县300人（成都地区上学）；青川县100人。

三、活动要求

1、四川省青少年科技活动中心负责安排和协调各地的具体活动时间，做好车辆安排、参观内容以及相关的生活、医疗保障等工作。

2、参加活动的学生必须是在校初中以上的学生，身体健康，遵守学生规则。

3、接送车辆由省青少年科技活动中心统一安排，制做车牌标识，配备相应的通讯设备，确保车辆行驶安全。

4、每车配工作人员1名（由省青少年科技活动中心安排），学校教师1名（由当地安排），全程监管。全队由2名以上当地科协、教育部门工作人员领队，以确保学生的出行安全。

5、各县（市）科协应在活动开始前1周将所在地参加活动的全部人员名单发送到电子邮箱内。

请各县（市）科协、教育部门高度重视此项活动，按照本通知安排的活动时间做好组织工作，及时反馈意见和建议。

四川省青少年科技活动中心联系人：

何亚非：  电话：85235103—12  028-81784818

周世蓉：  电话：85235103—22  13551031728

电子邮箱：85212399@163.com

附：地震灾区千名青少年科普体验活动日程安排

四川省青少年科技活动中心

2009年1月8日

地震灾区千名青少年科普体验活动日程安排

都江堰市：

| 时间 | 参加人数 | 行程 | 车辆安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009年2月28日 | 200名学生 | 早8：00统一出发，约一小时半抵成都四川科技馆参观（含午餐盒饭），下午3：00结束后返程 | 30座的空调大巴8辆（含保险）。 | 集合地点由当地确定。 |

什邡市：

| 时间 | 参加人数 | 行程 | 车辆安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009年2月28日 | 200名学生 | 早8：00统一出发，约二小时半抵成都四川科技馆参观（含午餐盒饭），下午3：00结束后返程 | 30座的空调大巴8辆（含保险）。 | 集合地点由当地确定。 |

北川县：

| 时间 | 参加人数 | 行程 | 车辆安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009年3月7日 | 200名学生 | 早7：30统一出发，约三小时半抵成都四川科技馆参观（含午餐盒饭），下午3：00结束后返程 | 30座的空调大巴8辆（含保险）。 | 集合地点由当地确定。 |

汶川市：

| 时间 | 参加人数 | 行程 | 车辆安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009年3月14日 | 300名学生 | 早8：00统一出发，约1小时抵成都四川科技馆参观（含午餐盒饭），下午3：00结束后返程。 | 30座的空调大巴11辆（含保险）。 | 集合地点由当地确定。（参加学生在成都地区就读的学生） |

青川市：

| 时间 | 参加人数 | 行程 | 车辆安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009年3月21日 | 100名学生 | 早7：30统一出发，约五小时抵成都四川科技馆参观（含午餐盒饭），下午4：00结束参观后入住酒店，晚餐。第二天早餐后返程。 | 17座的空调大巴7辆（含保险）。 | 集合地点由当地确定。 |